Приложение к решению Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области

от 25.03.2020 № 851

Информация о ходе выполнения в 2019 году муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа», утвержденную постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 12.07.2019 № 1685-п

Программа «Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа» (далее – Программа), утвержденная постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 12.07.2019 № 1685-п, является организационной основой муниципальной образовательной политики, реализующей стратегию в области образования с учетом социально-экономических, культурных, демографических и иных условий, характеризующих особенности города.

Своим действием Программа охватывает сферу муниципального дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей.

Программа нацелена на создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Копейского городского округа.

Программой предусмотрено девять подпрограмм, двадцать пять индикативных показателей, тридцать четыре мероприятия.

По итогам оценки эффективность реализации Программы составила 1,1, что свидетельствует о высокой эффективности ее реализации.

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства федерального, областного и местного бюджетов. Исполнение Программы из средств федерального и областного бюджетов составило 884 190,7 тыс.руб., из средств местного бюджета – 422 954,5 тыс.руб.

Финансирование Программы в 2019 году:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы | Предусмотрено Программой на 2019 год, тыс.руб. | Выделено в 2019 году, тыс.руб. | Освоено на 01.01.2020 г., тыс.руб. | % освоения  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций | 4 824,2 | 4 824,2 | 4 809,9 | 99,7 |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций» | 4 434,6 | 4 434,6 | 4 433,3 | 100,0 |
| 3. | Подпрограмма «Подготовка образовательных организаций к новому учебному году» | 27 274,1 | 27 274,1 | 27 263,4 | 100,0 |
| 4. | Подпрограмма «Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи» | 804,6 | 804,6 | 804,6 | 100,0 |
| 5. | Подпрограмма «Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса» | 44 305,9 | 44 305,9 | 44 286,2 | 100,0 |
| 6. | Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонару-шений несовершеннолетних» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Подпрограмма «Обеспечение доступного и качественного общего и дополнительного образования»  | 1 204 796,4 | 1 204 796,4 | 1 204 796,4 | 100,0 |
| 8. | Подпрограмма «Организация управления подведомственными учреждениями» | 20 705,4 | 20 705,4 | 20 703,3 | 100,0 |
| 9. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных образовательных организациях» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО: | 1 307 145,2 | 1 307 145,2 | 1 307 097,1  | 100,0 |

В 2019 году в рамках реализации Государственной программы «Развитие системы образования Челябинской области» из средств федерального и областного бюджета в виде субсидий на условиях софинансирования мероприятий на конкурсной основе получено 23 312,3 тысяч рублей.

Эффективность Программы оценивается системой индикативных показателей:

| №п/п | Наименование индикативного показателя | Плановые значения на 2019 год | Фактически достигнутые значения в 2019 году  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | 100 | 100 |
| 2. | Доля использования муниципальным образованием субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в общем размере субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования , перечисленной муниципальному образованию  | 100 | 100 |
| 3. | Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», в общем количестве проведенных в муниципальном образовании экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | 100 | 100 |
| 4. | Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», в общем количестве проведенных в муниципальном образовании экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | 100 | 100 |
| 5. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия противопожарной безопасности, в общей численности образовательных организаций | 100 | 100 |
| 6. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия антитеррористической безопасности, в общей численности образовательных организаций  | 65 | 65 |
| 7. | Доля образовательных организаций, признанных по итогам проверки готовыми к новому учебному году, в общей численности образовательных организаций  | 100 | 100 |
| 8. | Доля обучающихся, осваивающих программы общего образования, принявших участие в олимпиадах различного уровня, в общей численности обучающихся, осваивающих программы общего образования | 8,0 | 8,0 |
| 9. | Доля обучающихся, осваивающих программы общего образования, принявших участие в конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся, осваивающих программы общего образования  | 37,0 | 37,1 |
| 10. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся общеобразовательных (и дошкольных образовательных) организаций, в общей численности обучающихся общеобразовательных (и дошкольных образовательных) организаций  | 71,5 | 71,5 |
| 11. | Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в общем размере субсидии местному бюджету на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, перечисленной муниципальному образованию  | 100 | 100 |
| 12. | Доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся | 100 | 100 |
| 13. | Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха и оздоровления детей всех типов  | 1,41 | 1,41 |
| 14. |  Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общей численности детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов  | 2,39 | 3,0 |
| 15. | Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел | 80,0 | 94,1 |
| 16. | Доля работников образовательных организаций, охваченных ежегодными обязательными предварительными и периодическими медицинскими осмотрами (обследованиями), в общем числе работников образовательных организаций  | 100 | 100 |
| 17. | Доля обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет общеобразовательных организаций, охваченных малозатратными формами летней занятости (полевые лагеря, походы, экспедиции), от общего количества обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от 14 до 18 лет  | 15 | 15 |
| 18. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы в общей численности детей этого возраста  | 60 | 77,2 |
| 19. | Доля обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации и обеспеченных транспортными средствами для организации их перевозки, в общем количестве обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации  | 100 | 100 |
| 20. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчёте на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчёте на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена  | 1,63 | 1,47 |
| 21. | Доля детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение  | 1,2 | 1,2 |
| 22. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве организаций Копейского городского округа  | 10,2 | 10,2 |
| 23. | Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня, в общей численности педагогических работников  | 1,3 | 1,3 |
| 24. | Исполнение муниципального задания | 100 | 100 |
| 25. | Количество замененных световых приборов | 13361 | 4200 |

Управление образования администрации Копейского городского округа основные мероприятия Программы выполнило в соответствии с планом реализации.

Заместитель Главы городского округа С.В. Логанова

по социальному развитию