Собрание депутатов Копейского городского округа

# Челябинской области

**РЕШЕНИЕ**

 30.09.2020 5

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

О ходе выполнения муниципальной

программы «Развитие муниципальной

системы образования Копейского городского

округа»

 Заслушав и обсудив информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа» за первое полугодие 2020 года, утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 05.11.2019 № 2727-п, Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

1. Информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа» за первое полугодие 2020 года, утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 05.11.2019 № 2727-п, принять к сведению (прилагается).
2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов Копейского городского округа по социальным вопросам и молодежной политике.

Председатель Собрания депутатов

Копейского городского округа Е.К. Гиске

Приложение к решению Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области

от 30.09.2020 № 5

Информация о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа» за первое полугодие 2020 года, утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 05.11.2019 № 2727-п

Программа «Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа» (далее – Программа), утвержденная постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 05.11.2019 № 2727-п, является организационной основой муниципальной образовательной политики, реализующей стратегию в области образования с учетом социально-экономических, культурных, демографических и иных условий, характеризующих особенности города. Своим действием Программа охватывает сферу муниципального дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей.

Программа нацелена на создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Копейского городского округа.

Программа включает в себя 9 подпрограмм:

1. Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций.
2. Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций.
3. Подготовка образовательных организаций к новому учебному году.
4. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи.
5. Формирование здоровьесберегающих условий и безопасных условий организации образовательного процесса.
6. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
7. Обеспечение доступного и качественного общего и дополнительного образования.
8. Организация управления подведомственными учреждениями.
9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных образовательных организациях.

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства федерального, областного и местного бюджетов. Уточненный бюджет на 01.07.2020 года составил 1 383 190,6 тыс. рублей, исполнение на 01.07.2020 – 706 894,4 тыс. рублей.

Исполнение Программы за 6 месяцев 2020 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы | Уточненный бюджет на 01.07.2020 | Кассовый план на 01.07.2020 | Исполнено на 01.07.2020 | % освоения от уточн. бюджета |
| 1 | Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций | 10 659,1 | 1 037,8 | 865,7 | 8,12 |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций» | 7 094,0 | 3 081,70 | 3 081,7 | 43,44 |
| 3 | Подпрограмма «Подготовка образовательных организаций к новому учебному году» | 54 273,4 | 3 557,3 | 3 557,3 | 6,55 |
| 4 | Подпрограмма «Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи» | 499,5 | 64,8 | 64,8 | 12,97 |
| 5 | Подпрограмма «Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса» | 56 573,5 | 15 215,9 | 14 408,6 | 25,47 |
| 6 | Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонару-шений несовершеннолетних» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Подпрограмма «Обеспечение доступного и качественного общего и дополнительного образования» | 1 232 571,2 | 675 727,4 | 675 462,7 | 54,8 |
| 8 | Подпрограмма «Организация управления подведомственными учреждениями» | 21 519,9 | 9 599,0 | 9 453,6 | 43,93 |
| 9 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных образовательных организациях» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО: | 1 383 190,6 | 708 283,9 | 706 894,4 | 51,11 |

В рамках реализации Государственной программы «Развитие системы образования Челябинской области» из средств федерального и областного бюджета в виде субсидий на конкурсной основе получено 49 306,5 тысяч рублей.

| Наименование индикативного показателя | Плановые значения на 2020 год | Фактически достигнутые значения по состоянию на 01.07.2020 |
| --- | --- | --- |
| Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями(с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности, обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций (процентов) | 97 | 97 |
| Доля использования муниципальным образованием субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ в общем размере субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ, перечисленной муниципальному образованию (процентов) | 100 | 100 |
| Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018г.№190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»,  | 100 | 100 |
| Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018г.№190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»  | 100 | 100 |
| Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям противопожарной безопасности, в общей численности образовательных организаций (процентов) | 100 | 99 |
| Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям антитеррористической безопасности, в общей численности образовательных организаций (процентов) | 65 | 63 |
| Доля образовательных организаций, признанных по итогам проверки готовыми к новому учебному году, в общей численности образовательных организаций (процентов)  | 100 | 100 |
| Доля обучающихся, осваивающих программы общего образования, принявших участие в олимпиадах различного уровня, в общей численности обучающихся, осваивающих программы общего образования | 8,0 | 8,1 |
| Доля обучающихся, осваивающих программы общего образования, принявших участие в конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся, осваивающих программы общего образования | 37,0 | 36,7 |
| Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся общеобразовательных (и дошкольных образовательных) организаций, в общей численности обучающихся общеобразовательных (и дошкольных образовательных) организаций  | 86,5 | 86,5 |
| Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в общем размере субсидии местному бюджету на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, перечисленной муниципальному образованию  | 100 | 100 |
| Доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся (процентов) | 100 | 100 |
| Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха и оздоровления детей всех типов (процентов)  | 1,41 | 0 |
| Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общей численности детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов (процентов) | 2,39 | 0 |
| Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел (процентов)  | 80 | 0 |
| Доля работников образовательных организаций, охваченных ежегодными обязательными предварительными и периодическими медицинскими осмотрами (обследованиями), в общем числе работников образовательных организаций (процентов) | 100 | 100 |
| Доля обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет общеобразовательных организаций, охваченных малозатратными формами летней занятости (полевые лагеря, походы, экспедиции), от общего количества обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от 14 до 18 лет (процентов) | 15 | 0 |
| Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы в общей численности детей этого возраста  | 72 | 72 |
| Количество образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 7 | 4 |
| Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования( в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов школьного возраста  | 100 | 100 |
| Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве организаций Копейского городского округа  | 10,0 | 10,0 |
| Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня, в общей численности педагогических работников  | 1,3 | 1,5 |
| Исполнение муниципального задания | 100 | 100 |
| Количество замененных световых приборов | 13 361 |  |
| Сокращение потребления электроэнергии на цели внутреннего освещения | 25 |  |

Управление образования администрации Копейского городского округа основные мероприятия Программы выполняет в соответствии с сетевым планом – графиком.

Заместитель Главы городского округа

по социальному развитию С.В. Логанова